## PROYECTO FINAL
HU | Descripcion de las Historias de Usuario |  |  |  | PB | ID_SPB | DESCRIPCION | VALOR | ESTADO
NT-30 | VER CATALOGO DE PRODUCTOS Como Comprador online Quiero ver un listado de los productos disponibles Para decidir cuales deseo comprar |  |  |  | PB12 | SPB05 | NT-30: Catalogo de productos | 80 | Realizado
Sprint | Product Backlog | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tareas | Descripcion de la tarea | Valor | Responsable | Tipo de Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duracion | Horas | Estado | Plan de Prueba | Estado | Componente | Interfaz
SPRINT1 | PB12 | SPB05 | Catalogo de productos | PB12.1 | Definir alcance del catálogo de productos | 25 | JNS | analisis | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 4 horas | En Proceso | Realizado
|  |  |  | PB12.2 | Mockup - Vista catalogo | 25 | JNS | diseño | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 4 horas | En Proceso | Realizado
|  |  |  | PB12.3 | Desarrollar el metodo listar productos | 25 | JNS | implementacion | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 4 horas | En Proceso | Realizado
|  |  |  | PB12.4 | Pruebas JUNit | 25 | CHC | test | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 4 horas | En Proceso | Realizado | test_insertar_producto | realizado | DatabaseDAO | Catalogo